## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES
CRONOGRAMA | [6 empty] | ENERO | [30 empty] | FEBRERO
[7 empty] | Dom | Lun | Mar | Mier | Jue | Vie | Sab | Dom | Lun | Mar | Mier | Jue | Vie | Sab | Dom | Lun | Mar | Mier | Jue | Vie | Sab | Dom | Lun | Mar | Mier | Jue | Vie | Sab | Dom | Lun | Mar | Mier | Jue | Vie | Sab | Dom | Lun | Mar | Mier | Jue | Vie | Sab | Dom | Lun | Mar | Mier | Jue | Vie | Sab | Dom | Lun | Mar | Mier | Jue | Vie | Sab | Dom | Lun | Mar
Actividades | Responsables | Fecha Ini. | Nª Dias | Fecha Fin | Avance | Estado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
GESTION DE PRODUCTOS
Interfaz | Laura Mora | 2023-01-02 | 5 | 2023-01-06 | 0% | Sin empezar | bar: ENERO Lun to ENERO Vie
Productos | Tomas Padilla | 2023-01-09 | 4 | 2023-01-13 | 0% | Sin empezar | bar: ENERO Mar to ENERO Vie
GESTION DE CLIENTES
Inicio de sesión | Laura Mora | 2023-01-23 | 5 | 2023-01-27 | 0% | Sin empezar | bar: ENERO Lun to ENERO Vie
Clientes | Jeffrey Ceron | 2023-01-30 | 5 | 2023-02-03 | 0% | Sin empezar | bar: ENERO Lun to ENERO Vie
Registrarse | Nikol Gallo | 2023-02-06 | 5 | 2023-02-09 | 0% | Sin empezar | bar: ENERO Lun to FEBRERO Vie
Categorización | Jeffrey Ceron | 2023-02-06 | 5 | bar: FEBRERO Lun to FEBRERO Vie
GESTION DE COMPRAS
Facturación | Felipe Morales | 2023-02-13 | 5 | 2023-02-17 | 0% | Sin empezar | bar: FEBRERO Lun to FEBRERO Vie
HORARIO DE 1:00 P.M A 2:30
S

## CONFIGURACIÓN
RESPONSABLES | N | Responsables | ESTADOS | Estados | Fechas No Consideradas | Excluir fechas
| 1 | Jeffrey Ceron |  | Sin empezar |  | Dom / 01 / ene / 2023
| 2 | Tomas Padilla |  | En Proceso |  | Dom / 09 / ene / 2023
| 3 | Laura Mora |  | Completado
| 4 | Felipe Morales |  | Atrasado
| 5 | Nikol Cubillos
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Note on L3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Excluir solo los dias que se encuentren dentro del rango del "proyecto"

## DESCRIPCION DE CAPACITACION
INTERFAZ | ELEMENTOS UTILIZADOS PARA LA CAPACITACION
En este apartado se le dara una introduccion al capacitado sobre como manejar la interfaz del sistema, como acceder a los diferentes apartados y acceder a inicio de sesio, para lograr encontrar los cruds | COMPUTADOR
CUADERNO Y LAPIZ
BASE DE DATOS PAPELERIA LA COMARCA
SISTEMA DE INFORMACION PAPELERIA LA COMARCA
NOMBRE E INFORMACION DE LOS PRODUCTOS
PRODUCTOS
Se dara al usuario una breve introduccion al crud y apartado de productos, en donde se cpaacitara al usuario para añadir, eliminar o editar los diferentes productos | COMPUTADOR
CUADERNO Y LAPIZ
BASE DE DATOS PAPELERIA LA COMARCA
SISTEMA DE INFORMACION PAPELERIA LA COMARCA
NOMBRE E INFORMACION DE LOS CLIENTES
INICIO DE SESION
Se capacitara al usuario para utilizar el inicio de sesion y validacion de usuarios | COMPUTADOR
CUADERNO Y LAPIZ
BASE DE DATOS PAPELERIA LA COMARCA
SISTEMA DE INFORMACION PAPELERIA LA COMARCA
NOMBRE E INFORMACION DE LAS COMPRAS REALIZADA
REGISTRARSE | ELEMENTOS UTILIZADOS PARA LA CAPACITACION
Se capacitara al usuario para utilizar el registro y almacenamiento de usuarios en la base de datos | COMPUTADOR
CUADERNO Y LAPIZ
BASE DE DATOS PAPELERIA LA COMARCA
SISTEMA DE INFORMACION PAPELERIA LA COMARCA
NOMBRE E INFORMACION DE LOS PRODUCTOS
CLIENTES
Esta capacitacion se llevara a cabo con base con las crud de usuarios en la cual podremos,editar eliminar y adiciona utilizando formularios de sesion | COMPUTADOR
CUADERNO Y LAPIZ
BASE DE DATOS PAPELERIA LA COMARCA
SISTEMA DE INFORMACION PAPELERIA LA COMARCA
NOMBRE E INFORMACION DE LOS CLIENTES
CATEGORIZACIÓN
En este apartado se instruira al cliente para categorizar los diferentes tipos de usuarios en el sistema | COMPUTADOR
CUADERNO Y LAPIZ
BASE DE DATOS PAPELERIA LA COMARCA
SISTEMA DE INFORMACION PAPELERIA LA COMARCA
NOMBRE E INFORMACION DE LAS COMPRAS REALIZADA
FACTURACIÓN
Se dirigira al usuario en el uso de el modulo "Facturacion" enseñando a el mismo como gestionar las compras, entregas y facturas realizadas por el sistema | COMPUTADOR
CUADERNO Y LAPIZ
BASE DE DATOS PAPELERIA LA COMARCA
SISTEMA DE INFORMACION PAPELERIA LA COMARCA
NOMBRE E INFORMACION DE LAS COMPRAS REALIZADA